# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

ImEnglish — Sprint Plan & Roadmap

# 1. PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

## Phase 0: Setup & Foundation (2 tuần)

| Team | Task |
| --- | --- |
| BE | Khởi tạo Spring Boot project, cấu hình Docker Compose (PG + Mongo + Redis) |
| BE | Thiết lập Flyway migrations, tạo các entity/document cơ bản |
| BE | Cấu hình Spring Security, JWT auth flow (đăng ký, đăng nhập, refresh) |
| FE | Khởi tạo Vite + React + TypeScript project |
| FE | Setup Zustand, TanStack Query, Axios, React Router |
| FE | Xây dựng màn hình Login/Register |
| Infra | Setup GitHub Actions CI/CD pipeline |
| Infra | Cấu hình môi trường Development và Staging |

## Phase 1: AI Companion MVP (4 tuần)

| Team | Task |
| --- | --- |
| BE | API: GET /ai/scenarios (MongoDB integration) |
| BE | API: POST /ai/sessions - Khởi tạo AI session |
| BE | API: POST /ai/sessions/{id}/message - Gọi GenAI API, stream response |
| BE | API: POST /ai/sessions/{id}/assist - Real-time suggestions |
| BE | API: POST /ai/sessions/{id}/end + Feedback Report generation |
| BE | Long-term Memory: Extract và store sau mỗi session |
| FE | Màn hình chọn kịch bản (scenario picker) |
| FE | Màn hình gọi AI (speech interface, push-to-talk) |
| FE | Real-time Assist UI component |
| FE | Màn hình Feedback Report |
| Content | Tạo 20+ kịch bản roleplay ban đầu trong MongoDB |

## Phase 2: P2P Connection (3 tuần)

| Team | Task |
| --- | --- |
| BE | Matching Algorithm: Queue + matching logic |
| BE | WebSocket Signaling Server (Spring WebSocket) |
| BE | API: POST /p2p/match/join, DELETE /p2p/match/leave |
| BE | P2P session management (create, start, end, rate) |
| BE | Ice-breaker card selection và đồng bộ |
| FE | Màn hình waiting room (matching) |
| FE | WebRTC integration: peer connection, ICE, SDP |
| FE | P2P call interface với ice-breaker card |
| FE | Màn hình đánh giá sau cuộc gọi |

## Phase 3: Social Features (2 tuần)

| Team | Task |
| --- | --- |
| BE | Friendship APIs (request, accept, reject, block) |
| BE | Text chat qua WebSocket (private messages) |
| FE | Màn hình quản lý bạn bè |
| FE | Chat interface |
| FE | Notification system (WebSocket push) |

## Phase 4: Dashboard & Polish (2 tuần)

| Team | Task |
| --- | --- |
| FE | Dashboard: learning stats, charts, streak |
| FE | Màn hình Profile (public + edit) |
| FE | Onboarding flow (level test) |
| BE | User stats tracking và aggregation |
| All | Bug fixes, performance optimization |
| All | Responsive design, mobile optimization |
| All | Security audit, penetration testing |

## Phase 5: Launch Preparation (1 tuần)

| Team | Task |
| --- | --- |
| Infra | Cấu hình AWS production environment |
| Infra | TURN server setup (Coturn) |
| Infra | Monitoring setup (Prometheus + Grafana) |
| All | Load testing (k6 hoặc JMeter) |
| All | User acceptance testing (UAT) |
| All | Documentation hoàn thiện |

# 2. ĐIỂM RỦI RO & BIỆN PHÁP

| Rủi ro | Mức độ | Xác suất | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| WebRTC không kết nối được (NAT traversal) | Cao | Trung bình | Tích hợp TURN server (Coturn/Twilio) từ đầu |
| Chi phí AI API vượt ngân sách | Cao | Trung bình | Rate limiting chặt, cache system prompts, dùng model nhỏ khi có thể |
| Web Speech API không hỗ trợ Safari mobile | Trung bình | Cao | Fallback sang Whisper API, thông báo trình duyệt được hỗ trợ |
| MongoDB schema thay đổi nhiều | Thấp | Cao | Schema validation tại application level, version fields |
| Performance matching algorithm khi nhiều user | Trung bình | Thấp | Redis-based queue, horizontal scaling |
| GDPR compliance cho conversation data | Cao | Thấp | Encrypt at rest, right-to-deletion API, privacy policy |